Утверждаю

Директор МБОУ СОШ №8

_________/	А.М.Шорлуян

12.06.2021

ПРОГРАММА

повышения качества образования в школе с низкими результатами и в школе со смешанным языковым составом учащихся, с разным уровнем владения русским языком, путем обновления структуры и содержания образования, создания школьной  системы  оценки  качества  образования и повышении квалификации педагогических кадров в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Большесальская средняя общеобразовательная школа № 8  (МБОУ СОШ №8)

2021год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Паспорт программы | Стр 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативно-правовое обеспечение | Стр 4 |
| 3 | Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения. | Стр 5 |
| 4 | Цель, задачи программы | Стр 13 |
| 5 | Ожидаемые результаты и эффекты Программы. | Стр 13 |
| 6 | Критерии и оценки результативности программы | Стр 14 |
| 7 | Описание основных мероприятий проекта | Стр 15 |
| 8 | Дорожная карта реализации программы | Стр 23 |
| 9 | Ресурсное обеспечение программы | Стр 25 |
| 10 | Обоснование устойчивости результатов программы после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечении | Стр 26 |

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Повышение качества образования в школе с низкими результатами и в школе со смешанным языковым составом учащихся, с разным уровнем владения русским языком, путем обновления структуры и содержания образования, создания школьной системы оценки качества образования и повышении квалификации педагогических кадров. |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2021-2023 гг. |
| Разработчики программы | Администрация, педагогический коллектив МБОУ СОШ №8 |
| Основные исполнители программы | Администрация, педагогический коллектив МБОУ СОШ №8 |
| Цель | Создание условий для перехода школы в эффективный режим работы с целью обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного образования, независимо от социально-экономического контекста (смешанного состава учащихся, с разным уровнем владения русским языком) путем обновления структуры и содержания образования, создания школьной системы оценки качества образования и повышении квалификации педагогических кадров. |
| Задачи | Позитивное эффективное развитие школы, ориентированной на удовлетворение потребностей учащихся, учителей, родителей учащихся в качественном образовании, доступном для всех учащихся микрорайона вне зависимости от социально-культурных возможностей семьи, уровня подготовленности учащегося, уровня владения русским языком, путем обновления структуры и содержания образования. Создание школьной системы оценки качества образования, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям; Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как необходимого условия обеспечения современного качества образования; |
| Основные направления программы | Создание условий для непрерывного развития образовательного учреждения и проявления творческих способностей педагогов и учащихся, в сотрудничестве с ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. Создание в ОО обновленной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и государства; Использование новых подходов к контролю и оценке результатов деятельности ОО; |

2.Нормативно-правовое обеспечение

| Наименование документа | Формулировка задачи |
| --- | --- |
| Положение о региональной системе мониторинга школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Приказ МО и ПО РО от14.05.2021 №408 | Разработка и внедрение механизмов мониторинга результативности муниципальных и школьных программ повышения эффективности деятельности ШНОР |
|  | Определение эффективности деятельности ШНОР по повышению качества образования |
|  | Обеспечение гласности и общедоступности информационно-аналитических материалов мониторинга результативности повышения качества образования ШНОР |
| Приказ минобразования РОот30.12.2020№1132«Об утверждении Дорожной карты по комплексу мер поддержки школ Ростовской области, демонстрирующих низкие образовательные результаты | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося по каждому учебному предмету ,на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу Внесение в планируемые результаты освоения учебного предмета , в содержание учебного предмета, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности ,характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования ,которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочном работы по конкретному учебному предмету |
| Приказ МУ «Отдел образования администрации Мясниковского района» об утверждении муниципальной программы помощи школам, демонстрирующим низкие образовательные результаты | Разработка и внедрение эффективных механизмов методической помощи школ с низкими результатами обучения. Выстраивание сетевого партнерства школ с низкими образовательными результатами со школами с высокими результатами обучения Вовлечение педагогов школ с низкими результатами обучения в работу районных профессиональных методических сообществ, обучение по программе повышения квалификации |

3.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.

Обоснования для разработки программы:

Социальный портрет

МБОУ СОШ № 8

на 2020-2021уч. год

Адрес:

Индекс -  346816

Район - Мясниковский

Село  -  Большие Салы

Улица  -Оганяна 7

Тел. -  3-62-61,  3-71-63.

Директор школы:-Шорлуян  Анжела  Мануковна

Зам. директора по УВР -Гукасян Роза Яковлевна

Зам. директора по ВР - Демирян Сусанна Карповна

Зам. директора по УВР -  Сандулян АрусякХачатуровна

Зам. директора по ИКТ -Назикян  Анаид  Эдуардовна

Зам. директора по хоз. части  -Амбарцумян Светлана Ивановна

Социальный педагог -  Назикян Анаид Эдуардовна

Педагог-психолог -  Шорлуян Душхуги Суреновна

В школе обучается:

Всего:  -  642   человек.

С 1 по 4 класс- 310 человек

С 5 по 9 класс -287 человек

С 10 по 11 класс-45 человек

Семей всего: - 579

Из них – в Б.Салах – 492,

с. Несветай – 35,

с/т «Дружба» – 4,

с/т «Орион» – 1,

с/т «Здоровье» - 10,

с/т «Горизонт» – 1,

с/т «Геолог» – 2,

с/т «Строитель» – 1,

в/ч – 3,

п. Элитный – 30.

| Социальный паспорт |  |
| --- | --- |
| 1.Общее количество классов, учащихся, мальчиков, девочек |  |
| Количество классов | 28 |
| Количество учащихся | 642 |
| Мальчиков | 321 |
| Девочек | 321 |
| 2. Характеристика социального статуса семьи |  |
| Неполные семьи |  |
| Из них: Семьи в разводе | 48 |
| Семьи матерей - одиночек | 28 |
| Семьи, потерявшие кормильца, в т.ч. «горячих точках» | 15 |
| Семьи, воспитывающие детей-сирот | 3 |
| Дети под опекой | 3 |
| Семьи, воспитывающие детей-инвалидов | 8 |
| Многодетные семьи | 68 |
| Малообеспеченные семьи | 51 |
| 3. Семьи, находящиеся в социально опасном положении |  |
| Состоят в едином банке семей района | 1 |
| Состоят на учете в ОВД | - |
| Имеют детей, состоящих на внутришкольном учете | 7 |
| Имеют детей, состоящих на учете в КДН и ЗП | 0 |
| Семьи, не выполняющие воспитательную функцию | 10 |
| 4. Социальное положение родителей |  |
| Предприниматели | 105 |
| Творческие, научные работники (интеллигенция) | 23 |
| Рабочие | 520 |
| Пенсионеры | 11 |
| Служащие | 149 |
| Безработные | 371 |
| Инвалиды | 26 |
| 5. Образование родителей |  |
| Высшее | 275 |
| Незаконченное высшее | 4 |
| Среднее | 576 |
| Незаконченное среднее | 23 |
| Среднее специальное | 281 |
| Незаконченное среднее | 3 |
| 6. Дети с ОВЗ, инвалиды, надомники. |  |
| Дети с ОВЗ | 6 |
| Надомники | 8 |
| Инвалиды | 8 |
| 7. Дети проживающие с отчимом/мачехой. |  |
| Отчимом | 19 |
| Мачехой | 2 |
| Педагогический портрет |  |
| 1.Успеваемость |  |
| Сильные ученики | 140 |
| Средние ученики | 201 |
| Слабые ученики | 197 |
| 2.Воспитанность |  |
| Высокий уровень воспитанности | 217 |
| Средний уровень воспитанности | 260 |
| Низкий уровень воспитанности | 65 |
| 3. Лидеры и изгои |  |
| Лидеры | 62 |
| Изгои | 4 |
| 4. Жилищно-бытовые условия |  |
| Отличное | 223 |
| Хорошее | 249 |
| Удовлетворительное | 64 |
| Неудовлетворительное | 4 |
| 5.Одаренные и способные дети |  |
| музыкальные способности | 79 |
| спортивные | 109 |
| танцевальные | 103 |
| артистические | 81 |
| художественные | 58 |
| математические | 97 |
| другое | 0 |
| 6. Коренной состав и мигранты |  |
| Коренные жители | 315 |
| Переехавшие 15-25 лет назад | 120 |
| Переселенцы в течении последних 10 лет | 102 |
| 7. Национальность родителей |  |
| Армяне, Русские, Украинцы, Осетины, Немцы, Дагестанцы, Азербайджанцы, Узбеки, Цыгане, Англичане, Молдовами, Удмурты, Татары, Чеченцы, Лакцы, Агулы, Таджики, Марийцы, Удины. |  |

Кадровый состав

Количество-46 человек

Высшая категория-26 человек(57%)

Первая категория-4 человека(15%)

Информация о выборе обучающимися учебных предметов в рамках ГИА – 11 в 2018 году

МБОУ СОШ 8,Мясниковский район

(наименование образовательной организации, территория

| № п /п | Название Экзамена в рамках ГИА | Кол-во обучающихся, изучавших предмет на |  | Кол-во обучающихся, сдававших предмет, который изучался на |  | Кол-во обучающихся, преодолевших минимальный пороговый балл по предметам, которые изучались на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовом уровне | профильном уровне (углубленное изучение предмета) | базовом уровне | профильном уровне | базовом уровне | профильном уровне |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Русский язык | 13 |  | 13 |  | 13 |  |
| 2 | Математика (базовый уровень) | 13 |  | 11 |  | 11 |  |
| 3 | Математика (профильный уровень) |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 4 | История | 13 |  | 2 |  | 2 |  |
| 5 | Обществознание |  | 13 |  | 7 |  | 6 |
| 6 | Физика | 13 |  | 1 |  | 1 |  |

В графах 6 и 8 имеются расхождения в связи с тем, что ученик  не прошел минимальный порог по обществознанию.

Информация о выборе обучающимися учебных предметов в рамках ГИА – 11 в 2019 году

МБОУ СОШ 8,Мясниковский район

(наименование образовательной организации, территория)

| № п /п | Название экзаменав рамках ГИА | Кол-во обучающихся, изучавших предмет на |  | Кол-во обучающихся, сдававших предмет, который изучался на |  | Кол-во обучающихся, преодолевших минимальный пороговый балл по предметам, которые изучались на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовом уровне | профильном уровне (углубленное изучение предмета) | базовом уровне | профильном уровне | базовом уровне | профильном уровне |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Русский язык | 18 |  | 18 |  | 18 |  |
| 2 | Математика (базовый уровень) | 18 |  | 17 |  | 17 |  |
| 3 | Математика (профильный уровень) |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 4 | Литература | 18 |  | 1 |  | 1 |  |
| 5 | Обществознание |  | 18 |  | 9 |  | 6 |
| 6 | История | 18 |  | 6 |  | 6 |  |
| 7 | Биология |  | 18 |  | 4 |  | 4 |
| 8 | Химия |  | 18 |  | 4 |  | 3 |

В графах 6 и 8 имеются расхождения в связи с тем, что ученики  не прошли минимальный порог по обществознанию и химии.

Информация о выборе обучающимися учебных предметов в рамках ГИА – 11 в 2020 году

МБОУ СОШ 8,Мясниковский район

(наименование образовательной организации, территория)

| № п /п | Название экзаменав рамках ГИА | Кол-во обучающихся, изучавших предмет на |  | Кол-во обучающихся, сдававших предмет, который изучался на |  | Кол-во обучающихся, преодолевших минимальный пороговый балл по предметам, которые изучались на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовом уровне | профильном уровне (углубленное изучение предмета) | базовом уровне | профильном уровне | базовом уровне | профильном уровне |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Русский язык | 28 |  | 18 |  | 18 |  |
| 2 | Математика (базовый уровень) | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Математика (профильный уровень) | 28 |  | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Литература | 28 |  | 2 |  | 2 |  |
| 5 | Обществознание |  | 15 |  | 7 |  | 7 |
| 6 | История | 28 |  | 4 |  | 4 |  |
| 7 | Биология |  | 13 |  | 6 |  | 6 |
| 8 | Химия |  | 13 |  | 5 |  | 5 |
| 9 | Информатика | 28 |  | 4 |  | 3 |  |

В графах 5 и 7 имеются расхождения в связи с тем, что ученица  не прошла минимальный порог по информатике

Результаты ГИА – 9 (ОГЭ)

___МБОУ СОШ 8,Мясниковский район_______

(наименование образовательной организации, территория)

| № п /п | Название предмета | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во сдававших | Кол-во преодолевших минимальный пороговый балл |
| 1 | Русский язык | 54 | 54 |
| 2 | Математика | 54 | 54 |
| 3 | Обществознание | 39 | 39 |
| 4 | География | 42 | 42 |
| 5 | Химия | 7 | 7 |
| 6 | Биология | 18 | 18 |
| 7 | Информатика | 2 | 2 |

Результаты ГИА – 9 (ОГЭ)

___МБОУ СОШ 8,Мясниковский район____

(наименование образовательной организации, территория)

| № п /п | Название предмета | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во сдававших | Кол-во преодолевших минимальный пороговый балл |
| 1 | Русский язык | 44 | 44 |
| 2 | Математика | 44 | 44 |
| 3 | Обществознание | 43 | 43 |
| 4 | География | 41 | 41 |
| 5 | Химия | 3 | 3 |
| 6 | Биология | 1 | 1 |

Результаты ГИА – 9 (ГВЭ)

___МБОУ СОШ 8,Мясниковский район_____

(наименование образовательной организации, территория)

| № п /п | Название предмета | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во сдававших | Кол-во преодолевших минимальный пороговый балл |
| 1 | Русский язык | 1 | 1 |
| 2 | Математика | 1 | 1 |

В основной школе в 2020 году в государственной итоговой аттестации выпускники 9-ых классов не участвовали из-за карантинных мер ,вызванных новой короновирусной инфекцией

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников

9-х  классов ,11 классов

МБОУ СОШ 8,Мясниковский район

(наименование образовательной организации, территория)

| Годы выпуска | Всего выпускников | Допущены к государственной итоговой аттестации | Не допущены к итоговой аттестации | Результаты государственной итоговой аттестации |  | Итоговые результаты освоения обучающимися программ основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | аттестовано | % | аттестовано | % | «4 и 5» | % | Получили справку об обучении | % |
| Основное общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018-2019 | 45 | 45 | 0 | 45 | 100% | 45 | 100% | 22 | 49% | 0 | 0% |
| 2019-2020 | 43 | 43 | 0 | 43 | 100% | 43 | 100% | 13 | 30% | 0 | 0% |
| Среднее общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018-2019 | 18 | 18 | 0 | 18 | 100% | 18 | 100% | 10 | 55% | 0 | 0% |
| 2019-2020 | 28 | 28 | 0 | 18 | 100% | 28 | 100% | 19 | 68% | 0 | 0% |

Основная идея программы.

Программа перехода школы в эффективный режим работы предполагает переход школы в качественно новое состояние и имеет своей целью развитие, но не за счёт притока внешних ресурсов, а за счёт развития внутреннего потенциала самой школы. Она запускает механизмы, которые обеспечивают результативность вне зависимости контингента обучающихся, доходов семей. В определении новой индивидуальной стратегической линии работы руководителя и педагогического коллектива школы, которая позволит решить приоритетную образовательную задачу: повышения качества образования и уровня образовательных результатов.

Выводы по результатам анализа. Проблемы школы:

1.Снижение уровня обученности детей при переходе из начального звена в среднее. Не достаточно  работы проводится по преемственности начальной и средней школы. Необходимо создание системы преемственности с целью выравнивания  качества образования.

2.Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: между уровнем профессиональной подготовки имеющихся педагогических кадров и требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы в режиме работы  по новым образовательным стандартам.

3.Низкие показатели образовательных результатов по предметам «Русский язык»(7,8,9 классы), «Математика» »(7,8,9 классы), «Физика», «Химия»(8,9 классы)

4.Результаты ЕГЭ, ОГЭ: за последние три года по ряду предметов (химия, математика профильная, обществознание) выпускники показывают результаты ниже муниципальных.

5.Результаты ВПР: за последние три года по ряду предметов ученики показывают нестабильные результаты, прослеживается падение кривой качества и обученности с 4 по 6 класс по математике, русскому языку, с 5-6 класс по истории, биологии. Ситуацию по математике 7-8 классов необходимо взять под особый контроль.

6.Загруженность педагогов, а как следствие «синдром профессионального выгорания».

7.Пассивность родителей в вопросах образования и будущего ребенка.

8.Структура, содержание, программно-методическое, информационное обеспечение, применяемые технологии, формы, методы учебно-воспитательного процесса не в полной мере соответствуют концептуальным основам ФГОС нового поколения. Модернизация образования не охватила полностью все звенья школы.

9. Низкие образовательные результаты у обучающихся  смешанного языкового состава, с разным уровнем владения русским языком.

4.Цель, задачи программы

Цель программы: создание  условий  для  перехода  школы  в  эффективный  режим  работы  с  целью обеспечения  равенства  возможностей детей в получении качественного образования, независимо от социально-экономического контекста (смешанного состава учащихся) путем обновления структуры и содержания образования, создания школьной  системы    оценки  качества  образования и повышении квалификации педагогических кадров.

Задачи программы: Позитивное, эффективное развитие школы, ориентированной на удовлетворение потребностей учащихся, учителей, родителей учащихся в качественном образовании, доступном для всех учащихся  вне зависимости от социально-культурных возможностей семьи, уровня подготовленности учащегося, уровня владения русским языком, путем обновления структуры и содержания образования; Создание школьной  системы    оценки  качества  образования,   соответствия   условий   организации   образовательного   процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям; Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как необходимого условия обеспечения современного качества образования;

5.Ожидаемые результаты и эффекты Программы.

| Результаты | Эффекты |
| --- | --- |
| Повышение квалификации учителей: курсы повышения квалификации, работа ШМО, функционирование профессионального сообщества | Профессиональная компетентность учителей, овладение новыми формами и методами преподавания |
| Овладение новыми педагогическими технологиями, использование учебно-лабораторного оборудования, интернет ресурсов. | Активизация обучающихся на уроке, раскрытие возможностей и развитие индивидуальных способностей обучающихся |
| Качество обучения до 40%, количество победителей олимпиад увеличено на 2 %, результаты ГИА на уровне муниципальных и региональных показателей | Повышение мотивации к обучению у обучающихся и родителей. |
| Взаимодействие с родителями: посещение семей, консультирование, информированность родителей о жизни школы через школьный сайт, родительские собрания | Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы и управлением школой через Наблюдательный совет. |
| Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ | Личностное развитие обучающихся, комфортный школьный климат |
| Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов обучения, выравнивание шансов детей, в т.ч. с не родным русским языков обучения для получения качественного образования | Оценка возможностей и склонностей самими обучающимися, их родителями и педагогами, введение школьной модели оценки качества образования, корректировка направления работы |

6.Критерии и оценки результативности программы

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Качество образовательных достижений обучающихся |  |
| Уровень обученности. | 100% |
| Качество знаний обучения. | 45% |
| Результаты ОГЭ. | улучшение средних результатов на 2-4 б. |
| Количество выпускников, продолживших образование. | 80-100% |
| Результаты ЕГЭ | улучшение средних результатов на 2-4 б. |
| Результаты ВПР, ДКР | улучшение средних результатов |
| Качество преподавания |  |
| Образование педагогов | Увеличение доли педагогов с высшим педагогическим образованием |
| Квалификация педагогов | Увеличение за три года количества педагогов с первой и высшей квалификационной категорией на 2-4% |
| Знание предмета педагогами | Улучшение результатов тестирования учителей |
| Методика преподавания | Владение современными методами и технологиями |
| Социальные условия |  |
| Доля учащихся с девиантным поведением | уменьшение доли учащихся, состоящих на различных видах учёта |
| Качество условий образовательного процесса |  |
| Укрепление материально- технической базы, комфортные условия в школе. | Положительная динамика оснащения учебно-лабораторным и мультимедийным оборудованием. |
| Выполнение требований СанПиНа, пожарной безопасности. Положительный школьный климат, обеспечение горячим питанием. | Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного процесса. |
| Организация образовательного процесса. | Использование современных образовательных форм организации образовательного процесса, технологий, активных форм, методов, приемов обучения. |

7.Описание основных мероприятий проекта

Обновление структуры и содержания образования

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.

Решение этой задачи можно осуществить путем совершенствование содержания и технологии образования через:

переход на новые образовательные стандарты;

внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного образования, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий;

введение профильной подготовки;

наполнение школьного компонента ОУ на разных ступенях обучения;

дистанционное обучение детей, временно отсутствующих по состоянию здоровья или обучающихся на дому.

Также это направление можно рассмотреть и с точки зрения изменения школьной инфраструктуры.

Цель – совершенствование инфраструктуры ОУ, способной обеспечить качественное проведение образовательного процесса.

Изменения проводятся по трем направлениям:

информатизация образовательного пространства;

модернизация материально-технической базы;

Информатизация образовательного процесса:

- единое информационное пространство школы (создание локальной сети школы);

- школьный сайт (изменение структуры и содержания);

- медиатека (увеличение заказа на поставку цифровых информационных ресурсов);

- электронный документооборот.

Модернизация материально-технической базы:

- создание банка необходимого оборудования и учебно-наглядных пособий;

- замена устаревшего оборудования;

- обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС ОВЗ;

- совершенствование спортивного комплекса (спортивная площадка);

- оборудование помещений для дополнительного образования и внеурочной деятельности;

Разработка и реализация Школьной системы оценки качества образования

Качество  образования  выступает  обобщенной  мерой  эффективности функционирования образовательной системы школы.  Качество образования  -важнейший  показатель  успеха  школы  и  поэтому  управление  им  становится приоритетным в работе администрации школы. Под  качеством  образования  понимается  определенный  уровень  освоения содержания образования; физического, психического, нравственного развития, которого ребёнок достигает в соответствии с индивидуальными возможностями и стремлениями. Чтобы проанализировать вопрос об  условиях  управления качеством образования, необходимо, прежде всего, рассмотреть сам управляемый объект. Качество  образования   учащихся  есть  результат  воспитательно-образовательного процесса, который планируется в соответствии с теми целями воспитания и обучения, которые ставит перед собой коллектив школы.

Таким образом, под  качеством образования в данной работе понимается качество образовательного процесса, отражающая степень соответствия образовательных результатов (достижений) обучающихся и условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям и включающая в себя следующие составляющие:

- качества потенциала педагогического состава, задействованного в образовательном процессе,

- качества организации образовательного процесса (образовательные технологи, формы, методы, приемы обучения, формы организации обучения),

- качества ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-методического обеспечения),

- качества образовательной программы,

- качества управления образовательными системами и процессами (управленческих технологий в образовании),

- качества медицинского обслуживания, питания, физкультурно- оздоровительной работы;

- качества нравственного, духовного, морального воспитания в процессе социализации личности

- качества партнерского взаимодействия с семьей и социумом;

- качества потенциала обучающихся,

- качества знаний.

- Школьная система оценки качества образования

Структура школьной оценки качества образования

| Составляю щие оценки качества | Цель | Объекты оценки | Формы исследований | Результаты оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество управления школой | Обеспечение условий для реализации целей и задач всеми участниками образовательного процесса в школе | Структура управления; методы управленческой деятельности; стиль управленческой деятельности; уровень профессиональной компетентности субъектов управления | Анкетирование, самоанализ, наблюдение, внутренняя и внешняя экспертиза | Сильные и слабые стороны системы управления – как основа для планирования стратегии и тактики развития школы |
| Качество образовательного процесса | Обеспечение оптимальных условий организации образовательного процесса | Уроки, внеурочные внутришкольные мероприятия, методическая работа, здоровье учащихся и учителей | Внутришкольный контроль, анализ работы методических объединений, творческих групп | Основа для конструирования и корректировки целей методической и организационной работы |
| Качество результатов образовательного процесса | Получение объективной и достоверной информации о динамике результатов образовательного процесса. Удовлетворение запросов родителей (законных представителей), образовательных потребностей ученика | Динамика изменений обученности, компетентностей, личностного развития ученика, готовность к продолжению образования, психологическое состояние, отношение с учителями, родителями, друзьями, к окружающему миру, уровень адаптации и социализации, состояние здоровья | Анкетирование, наблюдение, интервью, тестирование, контрольные срезы, медицинское обследование, беседы с родителями | Основа для конструирования целей учебной и воспитательной работы, планирование и коррекция планов методической работы |
| Качество условий обеспечения образовательного процесса | Создание оптимальных условий для реализации эффективного образовательного процесса | Содержание образования, формы обучения, методики, кадры, материалы и техника, инфраструктура, доступность | Анализ, учебного плана, УМК, анкетирование, декады открытых уроков, мастер-классы, беседы, наставничество, аттестация, повышение квалификации | Основа для планирования и коррекции рабочих программ, УМК, основа для оценки, школьного контроля и других видов управленческой деятельности, повышение профессионализма учителя |

Школьная  система  оценки  качества  образования  должна  отражать   образовательные  достижения  учеников,  и  образовательный  процесс.  Это  интегральная характеристика  системы,  отражающая  степень  соответствия  реальных  достигаемых образовательных  результатов  нормативным  требованиям,  социальным  и  личностным ожиданиям. Школьная система оценки качества образования включает в себя две согласованные между собой системы оценок:

-  внешнюю  оценку,  осуществляемую  внешними  по  отношению  к  школе   службами  (результаты  ЕГЭ  и  ОГЭ,  мониторинговые  исследования  федерального,  регионального  и муниципального уровня);

-  внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую  самой школой  –  обучающимися, педагогами, администрацией.

К индикаторам качества образовательного процесса следует отнести:

-  процент детей, получающих основное образование в разных формах ;

- процент урочных и внеурочных занятий;

-процент   внеучебной   деятельности  (проектной, интеллектуальной , художественной, духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной);

-  процент занятий с использованием современных образовательных технологий, в том числе информационных;

К индикаторам результатов учебной деятельности относятся:

- процент учащихся, имеющих собственный индивидуальный прогресс в образовании;

-  промежуточные и итоговые когнитивные (учебные) достижения учащихся;

-  внеучебные  достижения,  их  соотношение  в  оценке  деятельности  детей  (по  ступеням образования);

- процент второгодников, отсева;

- процент детей, поступивших на следующую ступень образования;

К  индикаторам  условий  и   ресурсов  общеобразовательного  учреждения  можно

отнести:

- финансирование образования по источникам;

- общие  затраты  времени  («цена»  образования)  на  освоение  основной  образовательной программы основного общего образования;

- квалификация учителей и преподавателей;

- эффективность  использования  образовательных  технологий  и  информационных ресурсов.

Модель школьной системы оценки качества образования может включать в себя несколько компонентов:

1.  Содержательный  компонент,  который  включает  в  себя  несколько  этапов:

  формирование представления о качестве образования;

  методологические подходы оценки качества;

  анализ качества образования;

  определение цели, задач и направлений;

  разработка Программы школьной системы оценки качества образования.

2. Управленческий компонент включает в себя:

  общественно-управляющую систему;

  систему методической деятельности;

  систему социально-психологической, воспитательной деятельности;

  систему контрольно-оценочной, экспертной деятельности.

3. Технологический компонент состоит из инвариантных (региональных, муниципальных)  и  вариативных  (школьных)  технологий  оценивания  и  может содержать следующие технологии:

  Технологии  по  учету,  обработке  и  передаче  специальной  управленческой информации (контрольно-надзорные технологии).

  Технологии  социально-экономического  мониторинга  качества  образования (мониторинговые технологии).

  Технологии  социально-педагогического  мониторинга  качества  образования (мониторинговые технологии).

4.  Организационно-деятельностный  компонент  школьной  системы  оценки  качества  образования  формируется  на  основе  системы  индикаторов,  банка диагностических методик, контрольно-измерительных материалов, с помощью которых функционируют:

  Система мониторинга.

  Система социально-педагогического диагностирования.

  Система внутришкольного контроля.

  Система аттестации педагогических кадров.

  Система общественной экспертизы.

Оценка качества образования в  нашей школе осуществляется в следующих формах и направлениях:

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и умений по общеобразовательным предметам;

- мониторинг качества образования на основе ВПР;

-мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов;

-мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ;

- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации образовательного учреждения;

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля);

- мониторинг  уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном учреждении;

- аттестация педагогических работников

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий;

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками;

- олимпиады;

- творческие конкурсы.

- Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как необходимого условия обеспечения современного качества образования

Цель: создание мобильной системы повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников в МБОУ СОШ 8, способной удовлетворить запросы каждого педагога в соответствии с потребностями образовательного учреждения.

Задачи:

- Развитие нормативно-правовой базы по созданию условий повышения квалификации педагогических работников с учётом современных требований.

- Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня квалификации педагогических работников.

- Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения образовательного процесса.

- Создание условий мотивации профессионального развития педагогических кадров.

- Разработка индивидуальных программ повышения квалификации педагогов.

- Создание системы профессионального консультирования, помогающей начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры.

- Оценка эффективности реализации программы.

Ожидаемые результаты:

1) увеличение доли педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общего количества педагогических работников школы

2) увеличение доли педагогических работников  в возрасте до 35 лет от общего количества педагогических работников школы

Новый подход к переподготовке кадров способствует более быстрому обращению теоретических знаний в умения и навыки, что обеспечивает высокий уровень компетентности и профессионального мастерства. Этому способствуют формы работы: проблемные краткосрочные курсы, семинары, вебинары, педагогические мастерские, проблемные и творческие группы, индивидуальная работа.

В связи с этим актуальными становятся индивидуальные программы повышения квалификации педагогов, где большая роль отводится самообразованию, включающему профессиональное консультирование (дистанционное) у специалистов данного направления через ВУЗы, другие образовательные учреждения, Интернет-сайты.

Такие формы повышения квалификации педагогов способствуют переориентации профессионального сознания на новые нестереотипные виды деятельности, вооружению новыми знаниями и умениями, прогрессивными педагогическими технологиями.

Результаты деятельности педагогов рассматриваются на заседаниях ШМО, ведётся диагностика профессионального мастерства, проводится корректировка индивидуального плана развития педагога, что позволяет работать в условиях ФГОС. Для того чтобы педагогический коллектив был готов к восприятию всех инноваций, которые появляются в учебно-воспитательном процессе в новых социально-педагогических условиях, необходимы:

- переориентация профессионального сознания и мышления на новые нестереотипные модели педагогической деятельности;

- вооружение новыми профессиональными знаниями и умениями для реализации требований федерального и регионального компонентов стандартов общего образования, прогрессивными педагогическими технологиями;

- освоение практических способов и методов определения степени развития личности учащихся, выявление и прогнозирование самого процесса его развития;

- социокультурное развитие личности педагога.

Концептуальные подходы к реализации программы

- Обеспечение взаимодействия организаций федерального, регионального, городского, учрежденческого уровня, заинтересованных в повышении квалификации педагогов.

- Развитие нормативно-правовой базы, обеспечивающей создание условий для повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров.

- Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение программы повышения квалификации на уровне ОУ.

- Организация эффективного функционирования школьной системы подготовки и повышения квалификации педагогов.

- Создание базы данных учителей-предметников.

- Организация консультирования по запросам педагогов.

Основные направления (проекты) реализации программы

1.Сохранение и развитие кадрового потенциала

2.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов

3.Профессиональное сопровождение молодых специалистов

Для реализации данных направлений создаются три проекта:

Проект: Сохранение и развитие кадрового потенциала

Цель: обеспечение современного образовательного процесса квалифицированными кадрами и развитие механизмов, способствующих росту их профессионального потенциала.

Основные задачи:

1.Совершенствование системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников школы;

2.Повышение престижа педагогической профессии;

3.Социально-правовая защита педагогических кадров.

Прогнозируемый результат

В ходе реализации целевой программы будут

- созданы условия для повышения качества кадрового потенциала школы, способного выполнять современные требования к содержанию образовательного процесса;

- сформированы команды педагогов, способных вести результативную инновационную деятельность, принимать участие в разработке инновационных проектов, в конструировании образовательных программ и их осознанной реализации;

Основные мероприятия по реализации проекта

| № | Направление и содержание деятельности | Ожидаемый результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение образовательных потребностей педагогов | Информационный каталог | август- сентябрь каждого года |
| 2 | Перспективный план повышения квалификации | Приложение к программе | ежегодно |
| 3 | Целевая подготовка учителей | Обеспечение кадрами, способными учить по ФГОС нового поколения | ежегодно |
| 4 | Аттестация педагогов | Повышение категории и соответствие занимаемой должности | 2021-2023 |
| 5 | Участие педагогов в работе ШМО и районных методических мероприятиях | Заседания МО | 2021-2023 |
| 6 | Участие в работе методических семинаров и конференций -на базе ОУ; -в других ОУ; - в регионах | Разработки выступлений и презентаций из опыта работы | Весь период |

Проект: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях модернизации образования

Задачи:

- Осуществление курсовой подготовки и переподготовки учителей

- Совершенствование научно-методической службы

- Организация научно- педагогического сопровождения учителя в условиях введения ФГОС

- Психологическое сопровождение деятельности учителя

- Внедрение современных образовательных технологий

- Внедрение системы оценки качества образования

Прогнозируемые результаты:

- Успешная мотивация педагогов к самореализации

Параметры оценки результатов:

1.Уровень владения технологиями личностно-ориентированного обучения

2.Информированность педагогов по вопросам образования, технологий образовательного мониторинга

3.Умение применять на практике полученные знания

4.Коммуникативная компетентность (учитель-ученик-родитель)

5.Уровень профессиональной компетентности.

6.Саморефлексия

Основные мероприятия по реализации проекта

| Меропрития | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Формирование нормативно-правовой базы | 2021-2022 | администрация |
| Обновление базы данных: «Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ И СОО» | 2021-2022 | Зам. дир. по УВР |
| Формирование состава ШМО | ежегодно | Зам. дир. По УВР |
| Планирование методической работы | ежегодно | Администрация |
| Внедрение новых форм методической работы | весь период | Зам. дир. по УВР |
| Перспективное планирование повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов | ежегодно | Зам. дир. по УВР |
| Перспективное и текущее планирование аттестации педагогов | ежегодно | Зам. дир. по УВР |
| Участие в деятельности школьных и Районных МО учителей | весь период | Председатели ШМО |
| Методические совещания и научно- практические семинары | 1 раз в четверть | Зам. дир. по УВР |
| Работа творческих групп по проблемам обучения и воспитания учащихся | в течение года | Зам. дир. по УВР |
| Проведение смотров кабинетов | в течение всего периода | Администрация |
| Участие педагогов в районных,региональных, федеральных конкурсах профессионального мастерства | в течение всего периода | Администрация |
| Организация предметных недель. | в течение года | Руководители ШМО |
| Консультирование педагогов по проблемам обучения и воспитания. | в течение года | Зам. дир. по УВР |
| Участие в муниципальных и региональных семинарах и конференциях | в течение года | Зам. дир. по УВР |
| Курсовая подготовка, организация взаимодействие с ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | по плану | Зам. дир. по УВР Председатели МО |
| Организация обучающихся на участие в проектной деятельности | В течение года | Учителя- предметники |
| Организация педагогов на участие в инновационной деятельности на уровне ОУ и муниципалитета | весь период | Зам. дир. по УВР |
| Образовательный мониторинг | весь период | Администрация, пр. ШМО |
| Мониторинг реализации ФГОС | весь период | Администрация |
| Мониторинг деятельности ШМО | весь период | Зам. дир. по УВР |
| Отчёты учителей о реализации тем по самообразованию | в конце года | Зам. дир. по УВР |
| Обобщение и распространение опыта педагогов | по плану | ШМО |
| Анализ аттестации учителей | ежегодно | Зам. дир. по УВР |

Проект: Профессиональное сопровождение молодых специалистов

Цель: Создание условий для самореализации и роста профессиональной карьеры молодого специалиста

Задачи:

- Помочь учителю адаптироваться в коллективе

- Определить уровень его профессиональной подготовки

- Выявить затруднения в педагогической практике и принять меры по их предупреждению в дальнейшей работе

- Способствовать формированию творческой индивидуальности молодого учителя

- Создать условия для закрепления молодого учителя в профессии

Программа адаптации и самореализации молодых специалистов

Основные направления:

- Адаптационная работа:

- Знакомство со школой, представление молодого учителя коллективу школы на педагогическом совете

- Закрепление учителя-наставника за молодым специалистом

- Анкетирование (выявление затруднений в работе на начало года)

- Выделение свободного методического дня

- Организация профессиональной коммуникации:

*с наставниками — оказание помощи при составлении рабочих программ, поурочных планов; взаимопосещение уроков; совместная подготовка контрольно-измерительных материалов; анализ и коррекция результатов.

*с коллегами по методическому объединению

*с администрацией

- Мотивация самообразования:

- Определение методической темы

- Курсовая подготовка для молодых специалистов

- Знакомство с педагогическими новинками

- Посещение открытых уроков

- Участие в работе городских семинаров

- Участие в фестивалях, конкурсах

- Материальная и психологическая поддержка молодых специалистов

Прогнозируемый результат: успешная адаптация в коллективе педагогов, учащихся и их родителей; мотивация к дальнейшей работе.

Условия реализации Программы:

- Исполнение нормативно- правого обеспечения образовательного процесса

- Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего образования

- Оборудование учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС

- Перспективное планирование курсовой переподготовки педагогов

- Реализация модели мотивации педагогов

- Психолого-педагогическая поддержка участников образовательного процесса

- Создание условий для обобщения и распространения инновационного опыта педагогов.

- Дорожная карта реализации программы

I этап - подготовительный - 2021 -2022 учебный год (август-сентябрь).

Содержание деятельности:Формирование комплекса инструментария для оценки состояния системы образования по блокам «процесс», «результат». Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы образования, дает общую оценку результативности ее деятельности.

разработка программы;

обсуждение с коллективом и принятие к исполнению;

проведение социометрических исследований;

разработка форм сбора первичной информации;

проведение оценочных процедур.

сбор первичной информации;

Методы деятельности:

метод диалогового общения;

анкетирование и тестирование участников образовательного процесса;

сбор и анализ информации;

иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц).

Прогнозируемые результаты:

наличие базы данных; наличие нормативной базы;

наличие социального паспорта класса;

наличие тестовых контрольно-измерительных материалов;

наличие результатов мониторинговых исследований;

выявление проблем в учебно-воспитательном процессе в школе.

- этап - реализация программы- 2021-2022 учебный год (весь год).

Содержание деятельности:

-выполнение плана реализации изменений в работе школы;

-апробация тестовых контрольно - измерительных материалов;

-формирование нормативных, организационных, методических и критериальных основ;

-установление потребностей и ожиданий заказчиков (потребителей);

-определение принципов и механизмов, направленных на постоянное улучшение функционирования системы управления качеством;

- разработка политики и целей общеобразовательного учреждения в области качества;

-установление процессов и ответственности, необходимых для достижения целей в области качества;

-установление и определение необходимых ресурсов и обеспечения ими для достижения целей в области качества;

-разработка нормативов качества, методов и инструментария для измерения результативности и эффективности каждого процесса

Методы деятельности:

-вербальные (индивидуальные и групповые);

-консультации, беседы, инструктаж, совещание при директоре, педагогический совет;

-исследовательский (изучение передового опыта педагогов);

-использование управленческих технологий: технология наставничества, технология командообразования, технология проблемного анализа и планирование УВП, технология формирования и развития организационной культуры;

-прогнозированный, эвристический, программированный, проблемно- поисковый, проектный;

-иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц, изучение уровня знаний обучающихся); технико-технологический (использование технических способов и устройств, ведение электронного журнала);

-курсы повышения квалификации;

-диагностические карты самообразования;

-творческие мастерские;

-обмен опытом;

-тренинги учителей;

-стимулирование учителей;

-диагностика успеваемости по предмету;

-портфолио учителя;

-анкетирование и опросы родительской общественности;

-родительский лекторий.

Прогнозируемые результаты:

- реализация программы работы с низко мотивированными и слабоуспевающими обучающимися;

- повышение педагогического мастерства учителей; проведение на базе школы городских семинаров;

- участие учителей в конкурсах районного, областного и федерального уровня;

- повышение организационной культуры;

- внедрение эффективных педагогических технологий;

- улучшение материально-технической базы;

- выявление пробелов знаний, умений, навыков обучающихся на каждом уровне образования;

- выявление фактического состояния овладения учителем теорией и практикой формирования системы качества знаний;

- личностный рост педагога;

- увеличение процента учебно-методических публикаций педагогами школы;

- участие в профессиональных конкурсах, семинарах, вебинарах, педагогических марафонах, конференциях;

- система методического сопровождение молодых специалистов и педагогов, нуждающихся

в совершенствовании педагогического мастерства;

- наличие системы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации.

- повышение мотивация родителей в успешности своего ребенка;

- выявление интересов, потребностей родителей, уровня их педагогической грамотности;

-функционирование родительского лектория;

-популяризация достижения школы в СМИ;

-увеличение числа родителей, пользующихся электронным журналом;

-введение в практику проведение Дня открытых дверей.

- этап - обобщающий - 2021 -2022 учебный год(весь год).

Содержание деятельности:

Анализ состояния качества образования в образовательном учреждении.

-анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего развития школы;

-мониторинг результатов выполнения тестовых контрольно- измерительных материалов;

-сравнительный и проблемный анализ состояния системы образования.

-анализ поступающей информации;

-управление мониторинговыми исследованиями;

-выработка предложений, направленных на улучшение учебно- воспитательного процесса;

-подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических советов, совещаний, семинаров, выставок и пр.;

-подготовка информационных материалов к размещению на сайте школы.

Методы деятельности:

сбор, сравнение, анализ, систематизация, обобщение результатов.

Прогнозируемые результаты:

-повышение качества обученности;

-наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся;

- уменьшение процента обучающихся, состоящих на внутришкольном учете;

- наличие системы повышения квалификации педагогов;

- диагностико-консультационный центр для родителей и обучающихся, специальная страница на школьном сайте;

- увеличение степени привлекательности школы для обучающихся и родителей, социальных партнеров.

На каждом из этапов планируется достижение положительной динамики показателей, характеризующих ход реализации Проекта , анализ влияния программных мероприятий на состояние системы образования в школе.

9.Ресурсное обеспечение программы.

9.1 Кадровое обеспечение программы.

| ФИО | Должность, образование | Функционал специалиста в программе |
| --- | --- | --- |
| Шорлуян Анжела Мануковна | Директор Образование – высшее | Разработчик, руководитель программы Определяет структуру управления программой, решает финансовые, кадровые, хозяйственные, научные, методические и иные вопросы, обеспечивает контроль за всеми видами деятельности учреждения по выполнению программы, подведение итогов и оформление результатов программы, разрабатывает нормативную базу, готовит методические рекомендации по теме программы |
| Гукасян Роза Яковлевна Сандулян Арусяк Хачатуровна | Заместитель директора по УВР Образование – высшее Заместитель директора по УВР (начальная школа) Образование - высшее | Разработчик Обеспечивает учебно- методическое сопровождение программы Отвечает за внутришкольный контроль, сбор и обработку данных в рамках программы |
| Демирян Сусанна Карапетовна | Заместитель директора по ВР Образование - высшее | Разработчик. Отвечает за психолого- педагогическое сопровождение программы, проводит сбор и обработку данных урочной деятельности, курирует совет профилактики, осуществляет связь с родителями и социальными партнерами |
| Ахаян Тамара Матеосовна | Учитель начальных классов, руководитель ШМО. Куратор школы I ступени Образование:средне-специальное | Разработчик Обеспечивает учебно- методическое сопровождение программы |
| Казарян Анна Джаниковна | Учитель русского языка и литературы Куратор школы II и III ступени Образование: высшее. | Методическое сопровождение Информационное обеспечение,электронный мониторинг. |
| АрутюнянКишмиш Месроповна | Учитель математики Куратор школы II и III ступени Образование: высшее. | Методическое сопровождение Информационное обеспечение,электронный мониторинг. |
| Назикян Марина Арсеновна | Учитель химии и биологии Куратор школы II и III ступени Образование: высшее. | Методическое сопровождение Информационное обеспечение,электронный мониторинг. |
| Барашян Константин Карапетович | Учитель информатики Технический специалист Образование: высшее. | Информационное обеспечение,электронный мониторинг. |

10.Обоснование устойчивости результатов программы после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения.

Устойчивость результатов программы после окончания её реализации определяется:

- целенаправленной,  взаимосвязанной  работой  всех  участников  образовательного процесса;

- повышением качества образования обучающихся;

- переходом  педагогов  школы  из  группы  пассивных  созерцателей  в  группу убежденных единомышленников;

- формированием системы учета индивидуальных особенностей каждого учащегося, его запросов, учебных возможностей;

- закреплением в практике  работы каждого учителя  современных педагогических технологий и методик, направленных на повышение качество образования;

- устойчивой системой самообразования педагогов;

- систематическим  материальным  стимулированием  и  поощрением  работников, участвующих в программе;

- положительной оценкой родительской общественности результатов программы;

- удовлетворенностью   всех   участников   образовательного   процесса   качеством образования в МБОУ СОШ 8;

- Востребованностью опыта работы по данной программе другими образовательными организациями;

- повышением мотивации школьников на результативное обучение и развитие;

- низким процентом обучающихся, находящихся на внутришкольном  учете.